## Slide 1: CS319 تحليل و تصميم النظم مرحلة التخطيط دراسة الجدوى و الجدول الزمني
د. عدنان محمود الشريف
Adnan.sherif@uot.edu.ly
خريف 2022/2021

## Slide 2: مفاهيم مهمة
دراسة الجدوى: تحديد إمكانية تطبيق النظام المقترح ومدى نجاحه، وذلك لتسهيل عملية اتخاد القرار.
الجدولة الزمنية: تقدير الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع.

## Slide 3: دراسة الجدوى
دراسة الجدوى عملية مكلفة و تتطلب دراسة المؤسسة و كوادرها و إيراداتها و تقاريرها المالية. كما قد يتطلب اعداد استبيان او اكثر عن المؤسسة و العاملين بها لجمع وتحليل البيانات التي لها علاقة بالنظام المقترح. عليه، يتم التعاقد مع دور خبرة تقوم بهذه المهمة.
على محلل النظم ان يكون ملم بمعاني المصطلحات و انوع الجدوى و الأهداف منها لكي يستطيع فهم الدراسات و مناقشة المتخصصين
كما قد يطلب من محلل النظم إعداد دراسة جدوى في بعض المؤسسات نظرا للظروف المالية او يطلب منه المشاركة في إعداد الدراسة.

## Slide 4: أنواع دراسة الجدوى
الجدوى التقنية Technical Feasibility
  يتم فيها الإجابة على السؤال : هل بإمكاننا بناء النظام المقترح ؟
  جوانب دراسة الجدوى التقنية:
    إمكانية تسخير تقنية المعلومات لخدمة النظام
    إمكانية توفير التقنية المطلوبة (جودة عالية، قابل للتطوير، قدرة استيعاب حجم البيانات)
    إمكانية الكادر الفني لتشغيل النظام
الجدوى الاقتصادية Economical Feasibility
  يتم فيها الإجابة على السؤال: هل يجب بناء النظام المقترح في ظل الموارد المتاحة (حجم الاستثمار)؟ و ما هو المردود في المدى القريب و البعيد (المنافع المتوقعة) ؟
الجدوى التشغيلية Operational Feasibility
  يتم فيها الإجابة على السؤال: إذا تم بناء النظام هل يمكن تشغيله؟

## Slide 5: تقرير دراسة الجدوى
يشمل التقرير على النقاط التالية:
  اسم و وصف النظام الحالي و مشاكله
  متطلبات المستخدم وأهداف النظام الجديد
  نطاق المشروع
  البدائل للحل ومقارنتها بالحل المقترح
  خطة التنفيذ و الجدول الزمني
  الموارد المطلوبة
  التكلفة التقديرية
  التوصيات :
    إبقاء النظام الحلي
    تطوير النظام القائم
    التخلي عن النظام القائم و الشروع في بناء النظام الجديد

## Slide 6: مزايا وعيوب دراسة الجدوى
المزايا
  تحديد أسباب التغيير من عدمه
  تحديد مبررات التكلفة للنظام الجديد مقابل المردود
  إمكانية تسخير تقنية المعلومات لخدمة النظام، وقدرة المؤسسة على توفير التقنيات المطلوبة وتشغيلها
  مدى قبول النظام الجديد
  مدى سهولة التغيير
العيوب
  صعوبة التوقع بمستقبل النظام الجديد
  صعوبة قياس الأهداف المطلوبة
  صعوبة معرفة تكيف الأفراد وتأثرهم بالنظام الجديد

## Slide 7: تقدير الزمن اللازم للتطوير
عند تطوير نظام او إنشاء نظام جديد يعتبر مشروع يحتاج لإدارة و يدخل ضمن إدارة المشاريع وبذلك يحتاج الى تخطيط وتحكم وعلى فريق التطوير إدارة المشروع بعناية.
عند بداية المشروع يتم وضع جدول زمني لتنفيذ المشروع ويتم فيه تحديد الوقت المحدد لإنجاز مهام المشروع.
خطوات تنفيذ الجدول الزمني
  تحديد المهام المطلوبة لإنجاز المشروع والتقدير الزمني لإنجاز كل منها. و يمكن تقسيم المهام الى مهام اصغر لنتمكن من تحديد زمن التنفيذ بدقة اكبر.
  تحويل المهام الى مراحل وتحديد التتالي الزمني لها
  رسم المخطط الزمني بإحدى أدوات الجدولة

## Slide 8: أدوات الجدولة الزمنية
مخطط جانت Gant Charts
نشاطات مرحلة التخطيط |  | الفترة الزمنية بالأسابيع |  |  | 
 |  | الأسبوع الأول | الأسبوع الثاني | الأسبوع الثالث | الأسبوع الرابع
دراسة النظام القائم | المتوقع |  |  |  | 
 | الفعلي |  |  |  | 
تحديد مشاكل وعيوب النظام القائم | المتوقع |  |  |  | 
 | الفعلي |  |  |  | 
طرح النظام المقترح وأهدافه و مميزاته | المتوقع |  |  |  | 
 | الفعلي |  |  |  | 
دراسة الجدوى | المتوقع |  |  |  | 
 | الفعلي |  |  |  | 

## Slide 9: أدوات الجدولة الزمنية
جدول الخط الزمني
نشاطات مرحلة التخطيط | الخط الزمني |  |  | 
 | البداية المتوقعة | النهاية المتوقعة | البداية الفعلية | النهاية الفعلية
دراسة النظام القائم | 2021/11/20 | 2021/11/24 | 2021/11/20 | 2021/11/25
تحديد مشاكل وعيوب النظام القائم | 2021/11/24 | 2021/11/28 | 2021/11/25 | 2021/11/29
طرح النظام المقترح وأهدافه و مميزاته | 2021/11/28 | 2021/12/04 | 2021/11/29 | 2021/12/07
دراسة الجدوى | 2021/12/04 | 2021/12/10 | 2021/12/07 | 2021/12/13

## Slide 10: أدوات الجدولة الزمنية
مخطط بيرت PERT Chart
الرمز | نشاطات مرحلة التحليل | النشاط الذي يسبق هذا النشاط | الفترة الزمنية بالايام
A | إجراء المقابلات الشخصية | بدون | 3
B | إجراء استبيان | A | 4
C | قراءة تقارير المؤسسة | بدون | 4
D | تحليل البيانات ورسم DFD | C,B | 8
E | توثيق المقترح | C,B | 5
F | مراجعة المقترح واخذ الملاحظات | E | 3
G | انجاز التحليل | D | 3
H | تجهيز عرض للإدارة | G,F | 2
I | تقديم العرض | H | 2
1
2
3
4
5
6
7
8
A.3
C.4
I.2
H.2
F.3
B.4
E.5
D.8
G.3
المسارات:
1-2-3-5-6-7-8 =< 22 يوم
1-3-5-6-7-8 =< 19 يوم
1-2-3-4-6-7-8 =< 19 يوم
1-3-4-6-7-8 =< 16 يوم
المسار الحرج